## Hoja1
Sprint 1
Actividad | Fecha | Detalle | Responsable
Creación del repositorio en Github | 2023-11-25 | Se creó el repositorio denominado English | Kevin Bedón
Creación de ramas para el repositorio | 2023-11-25 | Se crearon y añadieron las 4 ramas al repositorio | Todos los integrantes
Definición de entidades para la base de datos | 2023-11-26 | Se definieron las entidades necesarias para la base de datos | Todos los integrantes
Diseño del diagrama entidad relación | 2023-11-27 | Se diseñó un borrador del diagrama entidad relación | Todos lo integrantes
|  | Diseño en la herramienta Power Designer | Arleth Cáceres
Alexis Rivera
Configuración de la base de datos | 2023-11-27 | Configuración de la base de datos con PostSQL | Todos los integrantes
Configuración de Stapi como CMS | 2023-11-28 | Instalar Stapi para gestionar la BD y a su vez los contenidos | Todos los integrantes
|  | Crear un usuario que tenga el acceso al panel de Stapi | Kevin Bedón