## Hoja1
Sprint 1
Fecha | Detalle | Responsable
2023-11-25 | Se creó el repositorio denominado English | Kevin Bedón
2023-11-25 | Se crearon y añadieron las 4 ramas al repositorio | Todos los integrantes
2023-11-26 | Se definieron las entidades necesarias para la base de datos | Todos los integrantes
2023-11-27 | Se diseñó un borrador del diagrama entidad relación | Todos lo integrantes
| Diseño en la herramienta Power Designer | Arleth Cáceres
Alexis Rivera
2023-11-27 | Configuración de la base de datos con PostSQL | Todos los integrantes
2023-11-28 | Instalar Stapi para gestionar la BD y a su vez los contenidos | Todos los integrantes
| Crear un usuario que tenga el acceso al panel de Stapi | Kevin Bedón
2023-11-29 | Revisión y correción de requisitos funcionales | Todos los integrantes

## Hoja2
Sprint 2
Fecha | Detalle | Responsable
2023-11-30 | Configuración de la Base de Datos con Strapi | Arleth Cáceres
Kevin Bedón
2023-12-01 | Creación de tablas y relaciones | Erika Estrada
Alexis Rivera
2023-12-03 | Obtener las APIs de acceso para las tablas | Todos los integrantes
2023-12-03 | Comprobar que las operaciones CRUD funcionen | Todos los integrantes
2023-12-06 | Corrección de la historia técnica HT04 | Erika Estrada
2023-12-06 | Revision de las historias técnicas | Arleth Cáceres