## Hoja1
Sprint 1
Fecha | Detalle | Responsable
2023-11-25 | Se creó el repositorio denominado English | Kevin Bedón
2023-11-25 | Se crearon y añadieron las 4 ramas al repositorio | Todos los integrantes
2023-11-28 | Se definieron las entidades necesarias para la base de datos | Todos los integrantes
2023-11-30 | Se diseñó un borrador del diagrama entidad relación | Todos lo integrantes
| Diseño en la herramienta Power Designer | Arleth Cáceres
Alexis Rivera
2023-12-04 | Configuración de la base de datos con PostSQL | Todos los integrantes
2023-12-05 | Instalar Stapi para gestionar la BD y a su vez los contenidos | Todos los integrantes
| Crear un usuario que tenga el acceso al panel de Stapi | Kevin Bedón
2023-12-08 | Revisión y correción de requisitos funcionales | Todos los integrantes

## Hoja2
Sprint 2
Fecha | Detalle | Responsable
2023-12-10 | Configuración de la Base de Datos con Strapi | Arleth Cáceres
Kevin Bedón
2023-12-11 | Creación de tablas y relaciones | Erika Estrada
Alexis Rivera
2023-12-13 | Obtener las APIs de acceso para las tablas | Todos los integrantes
2023-12-13 | Comprobar que las operaciones CRUD funcionen | Todos los integrantes
2023-12-14 | Corrección de la historia técnica HT04 | Erika Estrada
2023-12-14 | Revision de las historias técnicas | Arleth Cáceres

## Hoja3
Sprint 3
Fecha | Detalle | Responsable
2023-12-15 | Implementación de la capa lógica | Arleth Cáceres
Kevin Bedón
2023-12-16 | Revisión de la capa lógica | Erika Estrada
Alexis Rivera
2023-12-17 | Probar que los CRUD estén bien realizados | Todos los integrantes

## Diagrama Procesos
Diagrama de procesos
1 | Registro de usuarios
2 | Inicio de sesión
3 | Cursos
4 | Creación cursos PROFESOR
5 | General de curso actividad y lección
6 | Actividad
7 | Lección
8 | Progreso
9 | Chat en tiempo real
10 | gestión de usuarios
11 | Hilo de discuciones
12 | Notificacionees
13 | Creación de pruebas
14 | Speaking
15 | Cambio de contraseña