## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Grupo 2
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT05 | Configuración del Repositorio del Proyecto | Repositorio de Proyecto | Planificado | 20 | Sprint 1 | Alta | Detalle en la Historia Técnica 'HT05'
HT04 | Modelado de Datos | Base de Datos | Planificado | 40 | Sprint 1 | Alta | Detalle en la Historia Técnica 'HT04'
HT02 | Configuración de la Base de Datos | Base de Datos | Planificado | 40 | Sprint 1 | Alta | Detalle en la Historia Técnica 'HT02'
HT03 | Configuración de Strapi como CMS | Strapi CMS | Planificado | 60 | Sprint 1 | Alta | Detalle en la Historia Técnica 'HT03'
HT11 | Implementación de la Capa de Acceso a Datos | Capa de Acceso a Datos | Planificado | 160 | Sprint 2 | Alta | Detalle en la Historia Técnica 'HT11'
HT10 | Implementación de la Capa Lógica de Negocio | Capa Lógica de Negocio | Planificado | 160 | Sprint 3 | Alta | Detalle en la Historia Técnica 'HT10'
HT08 | Implementación de Login Seguro | Login Seguro | Planificado | 20 | Sprint 4 | Alta | Detalle en la Historia Técnica 'HT08'
HU01 | Gestión de usuario | Registración | Planificado | 40 | Sprint 4 | Alta | Detalle en la Historia de Usuario 'HT01'
HU10 | Gestión de cuentas de usuario | Gestión Usuario | Planificado | 30 | Sprint 4 | Alta | Detalle en la Historia de Usuario 'HT10'
HU11 | Crear, editar y gestionar curso | Crud | Planificado | 70 | Sprint 4 |  | Detalle en la Historia de Usuario 'HT11'
HU08 | Crear contenidos de curso | Contenidos | Planificado | 80 | Sprint 5 | Alta | Detalle en la Historia de Usuario 'HT08'
HU02 | Acceder y monitorear cursos de inglés | Acceso y monitoreo | Planificado | 80 | Sprint 5 | Alta | Detalle en la Historia de Usuario 'HT02'
HU07 | Monitorear el progreso de los estudiantes | Monitoreo | Planificado | 160 | Sprint 6 | Alta | Detalle en la Historia de Usuario 'HT07'
HU03 | Practicar pronunciación con retroalimentación | Retroalimentación | Planificado | 160 | Sprint 7 | Alta | Detalle en la Historia de Usuario 'HT03'
HU05 | Chat y videollamadas en tiempo real | Tiempo Real | Planificado | 160 | Sprint 8 | Alta | Detalle en la Historia de Usuario 'HT05'
HU06 | Crear y Participar en Hilos de discusión | Participación | Planificado | 30 | Sprint 9 | Alta | Detalle en la Historia de Usuario 'HT06'
HU09 | Herramientas de Monitoreo | Herramientas | Planificado | 100 | Sprint 9 | Alta | Detalle en la Historia de Usuario 'HT09'
HU04 | Recibir notificaciones sobre cursos | Notificación | Planificado | 30 | Sprint 9 | Alta | Detalle en la Historia de Usuario 'HT04'
HU09 | Implementación de la Capa de Presentación | Capa de Presentación | Planificado | 160 | Sprint 10 | Alta | Detalle en la Historia de Usuario 'HT09'
HT06 | Implementación de Pruebas Unitarias | Pruebas Unitarias | Planificado | 30 | Sprint 11 | Alta | Detalle en la Historia Técnica 'HT06'
HT01 | Implementación del Diseño Responsive | Responsive | Planificado | 100 | Sprint 11 | Alta | Detalle en la Historia Técnica 'HT01'
HT07 | Implementación de Documentación de Código | Documentación Código | Planificado | 30 | Sprint 11 | Baja | Detalle en la Historia Técnica 'HT07'